## OBRAS VIGENTES
ORDEN DE TRABAJO | ESTADO | TIPO | EXP. | NRO. LICITACION | COMPRADOR | DESCRIPCION | UBICACIÓN | RUBRO | LOCACION | PLAZO DE OBRA | PROVEEDOR | TECNICO DE LA OBRA | MONTO TOTAL ADJUDICADO | FECHA DE PERF. DE CONTRATO | VTO. FIRMA OT | FECHA FIRMA DE OT | VTO. INICIO | CORRIMIENTO INICIO | ACTA DE INICIO | VENCIMIENTO RESP. CIVIL | VENCIMIENTO ORIGINAL ENTREGA | VENCIMIENTO + AMPLIACION | VENCIMIENTO + AMPL + LNI | LNI | AMPLIACIONES DE PLAZO | DIAS DE ATRASO (considerando AP + LNI) | ACTA RECEP. PROVISORIA | VTO. GARANTIA | ACTA RECEP. DEFINITIVA | ADICIONALES DE OBRA | ECONOMIAS | REDET. PRECIOS | REDET. ADICIONALES | REDET. ECONOMÍAS | MONTO CONTRATO ACTUALIZADO | MULTA OT | MULTA INICIO | MULTA ENTREGA TRABAJOS | MULTA ORDENES DE SERVICIO | % AVANCE ACUMULADO | OBSERVACIONES S/AVANCE | FECHA INFORME TECNICO | OBSERVACIONES | Envio | CAJA N° | TOMOS
183810 | REC. PROV. | PRIVADA | 46988 | 57573 | TORRES | CAMBIO DE VEREDA PÚBLICA | CMZ PEHUAJO | ADECUACIONES | SUCURSAL | 120 | ARCÓN CONSTRUCCIONES S.R.L. | ORTEGA | 249933790.33 | 4492500% | 4493900% | 4493900% | 4458800% | 600% | 4498700% |  | 4510700% | 4515200% | 4515200% |  | 45 | 0 | 4515200% | 4533200% |  | 2365678.21 |  | 12621133.35 | 550158.43 |  | 265470760.32 |  | 122803.84 | [5 empty] | 18/09 A ASUNTOS JUDICIALES NOTA + TOTALIDAD DE TOMOS (1 AL 4) LEGALES ACUERDA CON LA CONTRATISTA EL PAGO DEL MONTO FALTANTE EN TRES CUOTAS (04/03, 04/03 Y 03/04)
114592/1 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 45881 | 56216 | MARTINEZ | PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS PROPIOS PROPIOS DEL BANCO - CABECERA PASE DE FONDOS, ANEXO SEG.- JURIDICA , SUC. JUNIN Y SUC VILLA ITALIA | JUNIN | ALARMA | SUCURSAL | 15 | DELTEC INGENIERÍA S.A. | BENITEZ | 55949489.61 | 4583900% | 4584700% | 4583900% | 4585400% |  | 4585300% | 4621800% | 4586800% | 4586800% |  |  |  | 46135 | [8 empty] | 55949489.61 | [7 empty] | Sucursal Villa Italia tiene provisoria con fecha 31.10.2025 2/12/25 MAIL: -SUCURSAL JUNIN:Trabajos culminados. - ANEXO JUNIN: Trabajos culminados. - SEGURIDAD JUNIN + CABECERA PASE DE FONDOS JUNIN + JURIDICA JUNIN: Trabajos en proceso de ejecucion. Una vez culminados estos ultimos trabajos, remitiremos por cuerda separada la respectiva recepcion provisoria.
197196 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 46196 | 54422 | MARTINEZ | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO | SAN CAYETANO | CABLEADO | SUCURSAL | 90 | NORVAL OBRAS CIVILES S.R.L. | CASTILLO | 1515601472.4 | 4579200% | 4579200% | 4579200% | 4580600% | N/A | 4580600% | 4589800% | 4589600% | 4589600% | 4589600% |  |  | 239 | [8 empty] | 1515601472.4 | [7 empty] | EN EJECUCION. PARALIZADA POR OS N° 1 DESDE 29/05/25
136048 | REC. PROV. | PRIVADA | 44511 | 59125 | MARTINEZ | REMODELACION DE NUCLEO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | NIVEL 1 SECTORES A Y B DE EDIFICIO GUANAHANI | ADECUACIONES | CASA CENTRAL | 150 | PRIMUS CONSTRUCTORA S.A. | LUNA | 5183961743.59 | 4526100% | 4527800% | 4527800% | 4529400% |  | 4531000% | 4565600% | 4546000% | 4554200% | 4557700% | 35 | 82 | 90 | 4566700% | 4584800% |  | 9407428.02 | 6734235.51 | 63532780.32 | 5636524.38 | 9762742.52 | 5246041498.28 |  |  | 94428746.969 | 17614.58 |  |  |  | LA CONTRATISTA ESTA REALIZANDO ARREGLO DE INCONVENIENTES PRODUCIDOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
132098 | REC. PROV. | PRIVADA | 45550 | 53598 | TORRES | PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV | ANEXO JUNIN | CCTV | SUCURSAL | 210 | CELTEC SERVICIOS S.R.L. | CASTILLO | 882693.28 | 4346200% | 4347800% | 4347400% | 4348800% |  | 4346900% |  | 4367900% | 4367900% | 4588000% | 2201 |  | 0 | 4588000% | 4606400% |  |  |  | 13744019.9 |  |  | 14626713.18 | [7 empty] | EN GARANTIA
129256 | REC. PROV. | PRIVADA | 44322 | 55313 | TORRES | PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV | JUNIN | CCTV | SUCURSAL | 210 | MAGNA OBRAS S.A. | CASTILLO | 998685.42 | 4346200% | 4347800% | 4347400% | 4348800% |  | 4346900% |  | 4367900% | 4367900% | 4588000% | 2201 |  | 0 | 4588000% | 4606400% |  |  |  | 19325971.18 |  |  | 20324656.6 | [7 empty] | EN GARANTIA
118289 | REC. PROV. | DIRECTA | 46261 | 50916 | TORRES | TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV | VILLA LUGANO | CCTV | SUCURSAL | 5 | FORTIS CONSTRUCCIONES S.R.L. | CASTILLO | 1527735.43 | 4586900% | 4588300% | 4586900% | 4588300% | 10 | 4589800% | 4602300% | 4590300% | 4590300% | 4590300% |  |  | 0 | 4590300% | 4608400% | [6 empty] | 1527735.43 | [7 empty] | EN GARANTIA
196530/2 | REC. PROV. | DIRECTA | 45200 | 53752 | MARTINEZ | PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS PROPIOS PROPIOS DEL BANCO - CABECERA PASE DE FONDOS, ANEXO SEG.- JURIDICA , SUC. JUNIN Y SUC VILLA ITALIA | VILLA ITALIA | ALARMA | SUCURSAL | 15 | NEXO INGENIERÍA S.A. | BENITEZ | 48025752.67 | 4583900% | 4584700% | 4583900% | 4585400% |  | 4585400% | 4621800% | 4586900% | 4586900% | 4586900% |  |  | 92 | 4596100% | 4614200% | [6 empty] | 48025752.67 | [7 empty] | PARA ELEVAR LNI (al aguardo del cierre de Junin)
188696 | REC. PROV. | PRIVADA | 46574 | 50525 | GARCIA | TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y ADECUACIONES VARIAS | ANEXO ESQUINA | ADECUACIONES | CASA CENTRAL | 240 | ALTOS DEL SUR CONSTRUCCIONES S.R.L. | LUNA | 161044272.45 | 4561600% | 4563000% | 4561800% | 4563200% | N/A | 4563100% | 4599100% | 4587100% | 4596100% | 4596100% |  | 90 | 15 | 4597600% | 4615600% |  | 43552370.76 |  | 14752112.69 | 944656.16 |  | 220293412.06 |  |  | 660880.2362 | 96209.43 | 89.73% |  | 2025-12-17 | PENDIENTE ELEVACIÓN DE MULTA DEFINITIVA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECICIÓN DE CONTRATO (A LA ESPERA DEL MONTO FINAL DE CONTRATO)
197080 | REC. PROV. | DIRECTA | 46533 |  | TORRES | TRABAJOS VARIOS EN JARDÍN MATERNAL DR. ALFREDO PRAT | CASA CENTRAL | ADECUACIONES | CASA CENTRAL | 10 | VÉRTICE OBRAS CIVILES S.A. | NAVARRO | 3360035649.69 |  | 4598000% | 4596500% | 4598000% |  | 4597500% | 4599200% | 4598500% | 4598500% | 4598500% |  |  | 0 | 4598500% | 4616600% | [6 empty] | 3360035649.69 | [7 empty] | EN GARANTIA
171482 | REC. PROV. | PRIVADA | 45481 | 55168 | GARCIA | TRABAJOS DE EJECUCIÓN NUEVA BANCA ELECTRÓNICA Y REEMPLAZO DE CUBIERTA | JUAN JOSÉ PASO | BANCA ELECTRÓNICA | SUCURSAL | 150 | GRUPO TÉRMICA S.R.L. | ORTEGA | 20351670127.98 | 4578600% | 4579800% | 4578600% | 4580000% | 6 días habiles | 4581000% | 4597700% | 4596000% | 4599000% | 4599000% |  | 30 | 0 | 4599000% | 4617000% |  | 29014791.82 | 270147.53 | 12236595.99 | 1346323.18 | 26067.92 | 20393971623.52 |  |  |  |  | 100% |  | 2026-01-29 | EN GARANTIA
111395 | EJECUCIÓN | PRIVADA | 46364 | 56572 | TORRES | NUEVA BANCA ELECTRÓNICA | VILLA INSUPERABLE | BANCA ELECTRÓNICA | SUCURSAL | 180 | PRAGMA CONSTRUCTORA S.A. | ORTEGA | 19902212489.41 | 4579800% | 4580600% | 4579800% | 4581200% | 8 dias habiles | 4582500% | 4597900% | 4600500% | 4604000% | 4608300% | 43 | 35 | 52 |  |  |  | 10718708.74 |  |  |  |  | 19912931198.15 |  |  |  |  | 20.67% |  | 2025-12-05 | Nota solicitud rescisión - Recibida por Dictámenes el 12/03/26
177397 | EJECUCIÓN | PRIVADA | 44787 | 54386 | GARCIA | TRABAJOS DE REMODELACION INTEGRAL DEL TALLER DE ELECTRICIDAD 2° SS DEL EDIFCIO DE CASA CENTRAL Y PUESTA EN VALOR DEL PATIO INGLES | 2° SS EDIFICIO CASA CENTRAL Y PATIO INGLES | REMODELACIÓN INTEGRAL | CASA CENTRAL | 180 | SOLUM INGENIERÍA S.R.L. | LUNA | 124370717.77 | 4584600% | 4584900% | 4584600% | 4586100% | N/A | 4586100% | 4611200% | 4604100% | 4608700% | 4608700% |  | 46 | 48 |  |  |  | 24937011.2 |  | 13711120.7 | 973946.3 |  | 163992795.97 | [6 empty] | 2026-04-08 | EN EJECUCIÓN
155302 | REC. PROV. | PRIVADA | 46885 | 51084 | GARCIA | PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO - MAR DEL PLATA SECTORES 1 SS Y EP COMEX - PARTIDO TANDIL | VILLA ITALIA | CABLEADO | SUCURSAL | 240 | CIMAS DEL PLATA S.A. | LUNA | 63994854.46 | 4567100% | 4568500% | 4568500% | 4569900% |  | 4570500% | 4628900% | 4594500% | 4594500% | 4594500% |  |  | 51 | 4599600% | 4617600% | [6 empty] | 63994854.46 | [7 empty] | Obra paralizaday reiniciada hasta la OS 9 - p/elevar 05/11/2025 Mail de Hector suarez en rta a redet. no cuenta con provisoria casi un 80% avance. 19/11 mail: demoras por la entrega de algunos materiales por cambio de modelo. Dic-En se cerrará la obra
104165 | REC. PROV. | PRIVADA | 44284 | 53456 | MARTINEZ | AMPLIACION BANCA ELECTRONICA | ZARATE | BANCA ELECTRÓNICA | SUCURSAL | 270 | TEKTON OBRAS S.R.L. | GUTIERREZ | 112028823.12 | 4559000% | 4596900% | 4559700% | 4561500% | 100% | 4561600% | 4615300% | 4588600% | 4593000% | 4593000% |  | 44 | 80 | 4601000% | 4619000% |  | 26796628.11 | 2668430.39 | 12043973.74 | 1415581.19 | 224285.13 | 149392290.64 |  |  | 4780553.3005 | 325879.79 | 89.34% | 0.63% | 2025-12-15 | PENDIENTE ELEVACIÓN DE MULTA DEFINITIVA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECICIÓN DE CONTRATO (A LA ESPERA DEL MONTO FINAL DE CONTRATO)
103905 | REC. PROV. | DIRECTA | 44187 | 59292 | MARTINEZ | PROSECUCION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION INTEGRAL | ALMAFUERTE | REMODELACIÓN INTEGRAL | SUCURSAL | 330 | POLUX CONSTRUCCIONES S.A. | JUAREZ | 161053635594.13 | 4558300% | 4558600% |  | 4559700% | N/A | 4559700% | 4630400% | 4592700% | 4609100% | 4609100% |  | 164 | 0 | 4609100% | 4627100% |  | 101697445.45 |  | 185779887.02 | 10770336.43 |  | 161351883263.03 |  |  |  |  | 96.31% | 6.49% | 2026-04-10 | EN GARANTIA
112280 | REC. PROV. | PRIVADA | 46708 | 55155 | MARTINEZ | TRABAJOS DE PROTECCIÓN DE FACHADA Y VARIOS | ANEXO PERÓN | ADECUACIONES | CASA CENTRAL | 90 | ARCO SUR INGENIERÍA S.R.L. | LUNA | 634301772.4 | 4588700% | 4588900% | 4588700% | 4590100% | 5 días hábiles | 4590800% | 4598600% | 4599800% | 4600800% | 4600800% |  | 10 | 0 | 4600800% | 4619000% |  | 11791882.85 |  | 3618732.35 | 123566.76 |  | 649835954.36 |  |  |  |  | 79.37% | 11.51% | 4599600% | EN GARANTIA
128657 | REC. PROV. | PRIVADA | 44933 | 53483 | MARTINEZ | PROSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BANCA ELECTRÓNICA Y PUESTA EN VALOR DE FACHADA | ROJAS | BANCA ELECTRÓNICA | SUCURSAL | 180 | DELTA PRIME S.A. | GUTIERREZ | 112774507.8 | 4572200% | 4573400% | 4572200% | 4573600% | 7 días hábiles | 4574800% | 4602100% | 4592800% | 4599000% | 4599000% |  | 62 | 20 | 4601000% | 4619200% |  | 17737116.28 |  | 13277274.91 | 298370.79 |  | 144087269.78 |  |  | 1152698.1582 |  | 90.73% |  | 2026-01-09 | MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO PARA ELEVAR CUANDO CONTEMOS CON EL MONTO FINAL DE CONTRATO
130495 | EJECUCIÓN | PRIVADA | 45185 | 58179 | GARCIA | TRABAJOS DE READECUACIÓN DE BUNKER, BANCA ELECTRÓNICA Y SALÓN | SAN CAYETANO | ADECUACIONES | SUCURSAL | 210 | LUMEX CONSTRUCCIONES S.R.L. | ORTEGA | 19094671551.1 | 4583400% | 4584200% | 4583400% | 4584900% | 22 días habiles | 4588100% | 4607900% | 4609100% | 4612100% | 4614100% | 20 | 30 | -6 |  |  |  | 10766648.52 |  | 13165127.37 | 726411.23 |  | 19119329738.22 |  |  |  |  | 89.99% |  | 2026-04-16 | EN EJECUCIÓN
166237 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 44326 | 56482 | GARCIA | PROSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION INTEGRAL | BECCAR | REMODELACIÓN INTEGRAL | SUCURSAL | 300 | TERRATEK S.A. | BENITEZ | 1218780222.42 | 4569100% | 4569500% | 4569100% | 4570500% | N/A | 4570500% | 4614800% | 4600500% | 4610900% | 4610900% |  | 104 | 26 |  |  |  | 6789850 |  | 160104444.65 |  |  | 1385674517.07 |  |  |  | 216425.96 | 96.4% | 4.06% | 2026-04-09 | EN EJECUCION
178907/1 | EJECUCIÓN | PRIVADA | 44953 |  | MARTINEZ | DESCONEXIÓN, PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALARMA | ALMAFUERTE | ALARMA | SUCURSAL | 20 | NOVUS OBRAS CIVILES S.R.L. | CASTILLO | 545501418.32 | 4607700% | 4608500% | 4604800% | 4609100% |  | 4609100% |  | 4611100% | 4611100% | 4611100% |  |  | 24 | [8 empty] | 545501418.32 | [7 empty] | EN EJECUCION
173563 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 44413 |  | TORRES | TRABAJOS EN ARCHIVO PARA OPERACIONES CENTRALIZADAS | GUANAHANI | ADECUACIONES | CASA CENTRAL | 60 | GRUPO CÉNIT S.A. | GUTIERREZ | 56629472.01 | 4604800% | 4604900% | 4604800% | 4606200% | 3 | 4606500% |  | 4612500% | 4614500% | 4614500% |  | 20 | -10 |  |  |  | 13064975.43 |  |  |  |  | 69694447.44 |  |  |  |  | 26.18% | 26.18% | 2026-03-11 | EN EJECUCION - Con fecha 14/04 se elevan adicionales y ampliación
126062 | REC. PROV. | DIRECTA | 45556 | 57517 | MARTINEZ | TRABAJOS DE REMODELACION DE SANITARIOS | CASA MATRIZ LA PLATA | ADECUACIONES | SUCURSAL | 90 | ALCÓN INGENIERÍA S.R.L. | NAVARRO | 3379238390.15 | 4590800% | 4590900% | 4590800% | 4592200% | 3 dias habiles | 4592500% | 4601000% | 4601500% | 4601500% | 4601500% |  |  | -3 | 4601200% | 4619200% |  |  |  | 2565243.1 |  |  | 3381803633.25 |  |  |  |  | 93.75% | 17.91% | 2025-12-03 | EN GARANTIA - TIENE OBS. - Consultar a fines de enero.
193850/9 | REC. PROV. | PRIVADA | 45138 | 52340 | TORRES | PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA PROPIO PARA NUEVA SUCURSAL | VILLA RAMALLO | ALARMA | SUCURSAL | 20 | BRAVEX CONSTRUCCIONES S.A. | GUTIERREZ | 561040063.98 | 4600300% | 4600300% | 4600300% | 4602100% |  | 4602100% |  | 4604100% | 4604100% | 4604100% |  |  | -5 | 4603600% | 4621700% | [6 empty] | 561040063.98 | [7 empty] | EN GARANTIA
154987 | EJECUCIÓN | PÚBLICA | 45857 | 11542 | TORRES | PROSECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NUEVA SUCURSAL | VILLA RAMALLO | CONSTRUCCIÓN | SUCURSAL | 420 | CÓNDOR OBRAS S.R.L. | JUAREZ | 150069514993.15 | 4561800% | 4562100% |  | 4563200% |  | 2024-12-04 | 4608100% | 4605000% | 4612500% | 4612500% |  | 75 | 10 |  |  |  | 89978905.55 | 8032353.36 | 297538863.26 | 3375432.47 | 1929393.04 | 150450446448.03 |  |  |  |  | 92.43% | 7.02% | 2026-03-04 | Con fecha 16/04 se consulta por novedades de plazo
128893 | EJECUCIÓN | PÚBLICA | 46603 | 11285 | MARTINEZ | TRABAJOS DE ADECUACIONES VARIAS | BRANDSEN | ADECUACIONES | SUCURSAL | 120 | MÁXIMO INGENIERÍA S.A. | HERRERA | 21713508430.42 | 4596600% | 4596800% | 4596600% | 4598100% | 2 dias habiles | 4598700% | 4613100% | 4610700% | 4614400% | 4614400% |  | 37 | -9 | [5 empty] | 35124776.64 |  |  | 21748633207.06 |  |  |  |  | 77.09% | 24.59% | 2026-04-08 | EN EJECUCION
158878/5 | EJECUCIÓN | PRIVADA | 45494 |  | MARTINEZ | DESCONEXIÓN, PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALARMA | ALMAFUERTE | CCTV | SUCURSAL | 20 | PRIMAX CONSTRUCCIONES S.R.L. |  | 384059033.69 | 4609200% | 4609200% | 4609200% | 4610800% |  | 4610700% | 4628900% | 4612700% | 4612700% | 4612700% |  |  | 8 | [8 empty] | 384059033.69 | [7 empty] | EN EJECUCION
100851/3 | REC. PROV. | PRIVADA | 44666 | 54040 | TORRES | PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV | VILLA RAMALLO | CCTV | SUCURSAL | 20 | ZÉNIT OBRAS CIVILES S.A. | GUTIERREZ | 29214103.51 | 4600600% | 4600600% | 4600600% | 4602400% |  | 4602400% |  | 4604400% | 4604400% | 4604400% |  |  | 0 | 4604400% | 4622500% | [6 empty] | 29214103.51 | [7 empty] | EN GARANTIA
191506 | REC. PROV. | PÚBLICA | 45516 | 12525 | GARCIA | TRABAJOS DE ADECUACIONES VARIAS Y REEMPLAZO COLECTOR TANQUES DE RESERVA - NÚCLEOS A Y B CASA CENTRAL | CASA CENTRAL | ADECUACIONES | CASA CENTRAL | 120 | FULGOR INGENIERÍA S.R.L. | IBARRA | 23092567084.71 | 4586900% | 4586900% | 4586900% | 4588300% | 12 dias habiles | 4590200% | 4596100% | 4602200% | 4606700% | 4606700% |  | 45 | -12 | 4605500% | 4623500% |  | 33022942.04 |  |  |  |  | 23125590026.75 |  |  |  |  | 99.78% | 0.58% | 2026-03-06 | EN GARANTIA
155392 | REC. PROV. | PRIVADA | 45455 | 59197 | MARTINEZ | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO | COLON | CABLEADO | SUCURSAL | 300 | ÁGORA CONSTRUCCIONES S.A. | LUNA | 2359823.66 | 4476000% | 4477400% | 4476100% | 4477500% |  | 4476800% |  | 4506800% | 4506800% | 4551100% | 443 |  | 0 | 4551100% | 4624100% |  |  |  | 698130.93 |  |  | 3057954.59 | [7 empty] | EN GARANTIA
144597 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 44858 | 58830 | MARTINEZ | PROSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION INTEGRAL | TRES ARROYOS | REMODELACIÓN INTEGRAL | SUCURSAL | 360 | HELIX OBRAS S.R.L. | ESPINOZA | 194095917277.71 | 4565300% | 4565600% | 4565300% | 4567100% | N/A | 4567100% | 4621300% | 4603100% | 4613200% | 4613200% |  | 101 | 3 |  |  |  | 45823176.7 |  | 193312977.81 | 2077016.45 |  | 194337130448.67 |  |  |  |  | 93.76% | 1.97% | 2026-04-06 | EN EJECUCION - pedido de provisoria con fecha 25/03/26
136421 | REC. PROV. | PRIVADA | 46745 | 54304 | TORRES | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO | PEHUAJO | CABLEADO | SUCURSAL | 300 | AURUS INGENIERÍA S.A. | LUNA | 9660819.81 | 4336700% | 4337700% | 4338500% | 4340200% | 48 días hábiles | 4347600% |  | 4377600% | 4377600% | 4552700% | 1751 |  | 0 | 4552700% | 4625700% |  |  |  | 388025.83 |  |  | 10048845.64 | 4727.7 | [6 empty] | EN GARANTIA
120379 | EJECUCIÓN | PRIVADA | 45093 | 59577 | TORRES | TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y ADECUACIONES VARIAS | CASA CENTRAL Y ANEXO | ADECUACIONES | CASA CENTRAL | 240 | TRIDENT CONSTRUCCIONES S.R.L. | NAVARRO | 11459936769.19 | 4575700% | 4575700% | 4575700% | 4577500% | 11 dias habiles | 4579600% | 4608200% | 4603600% | 4613600% | 4613600% |  | 100 | -1 |  |  |  | 59818365.6 |  | 11239285.2 | 2202854.49 |  | 11533197274.48 |  | 61899.8 |  |  | 96.99% | 2.02% | 2026-02-20 | EN EJECUCIÓN
128221 | EJECUCIÓN | PRIVADA | 46874 | 57019 | MARTINEZ | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTOS DE CABLEADO ESTRCUTURADO | TRES ARROYOS | CABLEADO | SUCURSAL | 240 | CÚSPIDE OBRAS CIVILES S.A. | LUNA | 58602604.07 | 4597200% | 4597400% | 4597200% | 4598800% |  | 4599600% | 4628900% | 4623600% | 4623600% | 4623600% |  |  | -101 | [8 empty] | 58602604.07 | [7 empty] | 27/11 al 05/12 PARA ELEVAR CORRIMIENTO 05/12 OS 1 A 3 - Corresponde LNI
144118 | REC. PROV. | PRIVADA | 46799 | 59560 | GARCIA | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO | AZUL | CABLEADO | SUCURSAL | 420 | ÓPTIMA INGENIERÍA S.R.L. | LUNA | 6183316.74 | 4465600% | 4467200% | 4466200% | 4467100% | N/A | 4467100% |  | 4509100% | 4509100% | 4559400% | 503 |  | 0 | 4559400% | 4632400% |  |  |  | 2540022.63 |  |  | 8723339.37 | [7 empty] | EN GARANTIA
113396 | REC. PROV. | PRIVADA | 46654 | 56543 | TORRES | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO | SAN JUSTO | CABLEADO | SUCURSAL | 270 | GRUPO VÓRTEX S.A. | LUNA | 80499258.41 | 4350400% | 4351800% | 4350900% | 4352300% |  | 4352400% |  | 4379400% | 4379400% | 4586100% | 2067 |  | 0 | 4586100% | 4659100% |  |  |  | 1767391.18 |  |  | 82266649.59 |  | 1059.26 | [5 empty] | EN GARANTIA
112156 | EJECUCIÓN | PÚBLICA | 44292 | 11741 | MARTINEZ | TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y ADECUACIONES VARIAS | PALACIO RECONQUISTA, CASA CENTRAL, ANEXO CASA CENTRAL | ADECUACIONES | CASA CENTRAL | 180 | NÓRDICA CONSTRUCCIONES S.R.L. | GUTIERREZ | 256234410.25 | 4604900% | 4605100% | 4604900% | 4606300% | N/A | 4606300% | 4622400% | 4624300% | 4624300% | 4624300% |  |  | -108 | [8 empty] | 256234410.25 |  |  |  |  | 20.85% | 7.42% | 2026-04-10 | EN EJECUCIÓN
149797 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 46495 | 53593 | MARTINEZ | PROSECUSION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION INTEGRAL | CHASCOMUS | REMODELACIÓN INTEGRAL | SUCURSAL | 300 | COSMOS OBRAS S.A. | HERRERA | 131086539357.9 | 4598100% | 4598100% | 4598100% | 4600000% | N/A | 4600000% | 4627500% | 4630000% | 4630000% | 4630000% |  |  | -165 | [8 empty] | 131086539357.9 |  |  |  |  | 31.13% | 9.23% | 2026-04-08 | EN EJECUCIÓN
112676 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 46600 |  | GARCIA | PROVISION E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV Y ALARMA ELECTRONICA - ITEM 1 | CENTRO ZONAL LA MATANZA | ALARMA | SUCURSAL | 10 | ÁPEX INGENIERÍA S.R.L. | IBARRA | 103299311.18 | 4608700% | 4608700% | 4608700% | 4610100% |  | 4610800% | 4648800% | 4611800% | 4611800% | 4611800% |  |  | 17 | [8 empty] | 103299311.18
147052 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 44700 |  | TORRES | PROVISION E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV Y ALARMA ELECTRONICA - ITEM 2 | CENTRO ZONAL DOLORES | ALARMA | SUCURSAL | 10 | SOLARIS CONSTRUCCIONES S.A. | IBARRA | 116398273.4 | 4608700% | 4608700% | 4608700% | 4610100% |  | 4610800% | 4648800% | 4611800% | 4611800% | 4611800% |  |  | 17 | [8 empty] | 116398273.4
145082 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 46187 |  | GARCIA | PROVISION E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV Y ALARMA ELECTRONICA - ITEM 3 | CENTRO ZONAL LA MATANZA | CCTV | SUCURSAL | 10 | TECTUM OBRAS CIVILES S.R.L. | IBARRA | 1248944.86 | 4608700% | 4608700% | 4608700% | 4610100% |  | 4610700% | 4612800% | 4611700% | 4611700% | 4611700% |  |  | 18 | [8 empty] | 1248944.86
179131 | EJECUCIÓN | DIRECTA | 46986 |  | TORRES | PROVISION E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV Y ALARMA ELECTRONICA - ITEM 4 | CENTRO ZONAL DOLORES | CCTV | SUCURSAL | 10 | GRUPO MERIDIANO S.A. | IBARRA | 2587759.63 | 4608700% | 4608700% | 4608700% | 4610100% |  | 4610700% | 4612800% | 4611700% | 4611700% | 4611700% |  |  | 18 | [8 empty] | 2587759.63
134671 | EJECUCIÓN | PRIVADA | 45002 | 52266 | MARTINEZ | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTOS DE CABLEADO ESTRCUTURADO | ALMAFUERTE | CABLEADO | SUCURSAL | 330 | AUSTRAL INGENIERÍA S.R.L. | LUNA | 35914454.94 | 4597200% | 4597400% | 4597200% | 4598800% |  | 4599600% | 4628900% | 4632600% | 4632600% | 4632600% |  |  | -191 | [8 empty] | 35914454.94 | [7 empty] | 27/11 al 05/12 PARA ELEVAR CORRIMIENTO 05/12 OS 1 paraliza los trabajos
105.695 | EJECUCIÓN | PÚBLICA | 44.669 | 12.043 | GARCIA | TRABAJOS DE SANEAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS ETAPA 1, ADECUACIONES DE SEGURIDAD Y VEREDAS PÚBLICAS | EDIFICIO REGIÓN Y CASA MATRIZ LA PLATA Y ANEXO CRÉDITO HIPOTECARIO LA PLATA | ADECUACIONES | SUCURSAL | 180 | DELTEC INGENIERÍA S.A. | NAVARRO | $ 238.332.190,59 | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 19/01/2026 | 02/02/2026 | 5 | 09/02/2026 | 19/08/2026 | 4624200% | 4624600% | 4624600% |  | 4 | -111 | [8 empty] | 238332190.59 |  |  |  |  | 8,72% | 7,37% | 13/04/2026
Formulas:
DIAS DE ATRASO (considerando AP + LNI) = +IF([ACTA RECEP. PROVISORIA]="",TODAY()-[VENCIMIENTO + AMPL + LNI],[ACTA RECEP. PROVISORIA]-[VENCIMIENTO + AMPL + LNI])